ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊЕМ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 63. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Наручилац је дана 08.01.2020. године, путем електронске поште, примио захтев за додатним појашњењем следеће садржине:

Поштовани,

Молимо да нам за потребе припреме прихватљиве понуде у отвреном поступку јавне набавке бр. ЈНР-2, ’’Реконструкција и адаптација Студентског града Радови на климатизацији’’, а у складу са чл. 63 ЗЈН додатно детаљно, прецизно и недвосмислено појасните:

У конкурсној документацији, на страни 24/38 у моделу уговора у члану 3 наведено је:

Наручилац ће 20% уговорене цене исплатити авансно, у року од 15 дана од пријема гаранције за авансно плаћање.

Наручилац ће извршити плаћање преосталог износа уговорене вредности радова из члана 2. став 1 овог уговора по привременим  и  окончаној  ситуацији  у року од 45 дана након овере ситуације од стране надзорног органа.

Окончану ситуацију Извођач саставља и подноси на оверу и исплату по извршеној примопредаји изведених радова.

Испостављена окончана ситуација мора бити у складу са процентом реализације радова, који су изведени и доказани путем грађевинске књиге оверене од стране надзорног органа, умањено за проценат амортизације авансног плаћања који износи 25%.

А у одељку VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, на страни 32/38 стоји под:

11.3 Банкарска гаранција за повраћај аванса

Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинално писмо о намерама банке, у коме ће бити наведено да ће банка, најкасније у року од 15 дана од закључења уговора издати гаранцију за повраћаја аванса у висини од 20 % од вредности понуде са ПДВ-ом, са роком важности који је 30 дужи од уговореног рока за завршетак радова.

Питање 1:

Имајући у виду да је предвиђено авансно плаћање 20% уговорене цене, да ли је у питању техничка грешка код израженог процента амортизације авансног плаћања који износи 25%?

Одговор Наручиоца:

Није у питању техничка грешка. Наручилац има намеру да амортизује цео износ исплаћеног аванса пре испостављања окончане ситуације и због тога је предвидео убрзану амортизацију авансног плаћања.

Даље, у моделу уговора, на страни 26/38 конкурсне документације у члану 8 наведено је:

Извођач је дужан да, најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави неопозиву, безусловну, наплативу на „први позив и без приговора“ банкарску гаранцију за добро извршење посла, на износ од 10% без ПДВ-ом, са роком важења најмање 30 (тридесет) дана дужим од рока за завршетак радова.

.....

Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави неопозиву, безусловну, наплативу на „први позив и без приговора“ за повраћај авансног плаћања у висини исплаћеног аванса увећаног за износ пореза на додату вредност, са роком важења најмање 30 (тридесет) дана од дана извршења посла.

.....

Извођач је дужан да у року од 20 дана од примопредаје радова Инвеститору преда неопозиву, безусловну, наплативу на „први позив и без приговора“ банкарску гаранцију за гарантни рок, на износ од 5% уговорене вредности са ПДВ-ом, са роком важења најмање 5 година.

А у одељку ВИИИ Конкурсне документације, захтевано је:

11.1 За озбиљност понуде

Понуђач је дужан да као средство обезбеђења за озбиљност понуде достави неопозиву, безусловну, наплативу на „први позив и без приговора“ банкарску гаранцију на 3% од вредности уговора са ПДВ-ом. Банкарска гаранција за озбиљност понуде траје најмање 90 дана од дана отварања понуда.

....

11. 2 Банкарска гаранција за добро извршење посла

Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинално писмо о намерама банке, у коме ће бити наведено да ће банка, најкасније у року од 15 дана од закључења уговора издати гаранцију за добро извршење посла на 10 % од вредности понуде са ПДВ-ом, са роком важности који је 30 дужи од уговореног рока за завршетак радова.

11.3 Банкарска гаранција за повраћај аванса

Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинално писмо о намерама банке, у коме ће бити наведено да ће банка, најкасније у року од 15 дана од закључења уговора издати гаранцију за повраћаја аванса у висини од 20 % од вредности понуде са ПДВ-ом, са роком важности који је 30 дужи од уговореног рока за завршетак радова.

11.4 Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач је дужан да уз понуду достави писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за гарантни рок понуђене опреме у трајању од 5 година од дана пуштања опреме у рад у износу од 5% од вредности понуде са ПДВ-ом. Крајњи рок важења писма је 12 месеци од дана издавања писма.

Питање 2:

Да ли понуђач доставља средства финансијског обезбеђења са ПДВ-ом или без ПДВ-а?

Да ли понуђач наведена писма као средства финансијског обезбеђења доставља у висини наведених процента од вредности понуде?

Одговор Наручиоца:

Наручиоцу ће бити прихватљива средства обезбеђења у издата у траженом проценту без ПДВ-а, осим гаранције за авансно плаћање (самим тим и одговарајуће писмо о намерама) која мора да гласи на износ исплаћеног аванса, дакле са ПДВ-ом.